АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  декабря    2015 год		                  	                                                 № 140

Об утверждении плана мероприятий

(дорожной карты) по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на территории

городского поселения «Город Жиздра»

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,  администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2016-2020 годы.

2. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, осуществляется в рамках муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра» в пределах средств, предусмотренных Решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» о местном бюджете на соответствующий финансовый год

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения  «Город Жиздра»                                                              Г.В. Буденков

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения

«Город Жиздра»

от 25.12.2015 № 140

План мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2016 – 2020 годы

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами администрации городского поселения «Город Жиздра», регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории городского поселения «Город Жиздра».

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению

в установленные сроки

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

План разработан в целях исполнения п.п.1 п.4 ст.26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В городском поселении «Город Жиздра» по состоянию на 1 декабря 2015 года 708 человека (12 % населения) имеют статус инвалида, из них инвалиды I группы – 158 человека (3%), инвалиды II группы - 299 человек (5 %), инвалиды III группы - 1469 человек (4%), дети-инвалиды - 250 человек (0,2%).

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что в  городском поселении «Город Жиздра» численность инвалидов имеет положительную динамику.

Наряду с этим в городе проживают более 1,5 тысячи (около одной трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории «маломобильные группы населения».

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления муниципального образования.

Мониторинг доступности муниципальных объектов зданий социальной инфраструктуры (образовательных организаций, спортивных сооружений, культурно-досуговых учреждений, административных помещений) ведется ежегодно.

Основной проблемой в обеспечении доступности муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения является неприспособленность некоторых учреждений для посещения их данными категориями граждан.

Серьезным вопросом является создание условий доступности в помещениях жилых домов, которые не приспособлены к проживанию лиц с тяжелыми ограничениями в передвижении. Жилой фонд не обеспечен средствами доступности.

Структуризация проблем отдельных групп населения позволяет сделать вывод о том, что обеспечение равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения должно быть целью Плана.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении социальной реабилитации инвалидов с использованием современных реабилитационных технологий, необходимость эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального  и областного бюджетов, возможно при решении проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в городском поселении «Город Жиздра» с использованием программно-целевого метода.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие соисполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального, областного и районного бюджетов позволит не только снизить расходную часть местного бюджета, но и путем задействования ресурсной базы федерального, областного и районного уровня проводить целостную политику по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, скоординировать задачи, решаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иными федеральными законами в план мероприятий («дорожную карту») включаются Мероприятия  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки их реализации и ответственных исполнителей, согласно приложению №1 к настоящему Плану.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые результаты повышения их значений, перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг согласно приложение №2 к настоящему Плану и сроки их реализации определяются исходя:

1.Из разделов свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.Из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности.

3.Из муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности.

4.Из бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Приложение №1

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг городского поселения «Город Жиздра»

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.Разработка и утверждение постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» «Дорожной карты» города по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации городского поселения «Город Жиздра» |
| 2. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации городского поселения «Город Жиздра» |
| 3. Проведение обследования действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил (административное здание, расположенное по адресу г.Жиздра, ул.Садовая дом 16). | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
| 4. Внесение изменений в паспорта доступности после проведения ремонтных работ, закупки оборудования в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности, передача сведений в отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Жиздринский район | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |
| 5. Информирование жителей, через старших многоквартирных домов о создании условий для маломобильных групп | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ООО «Жилсервис» ООО «Твой дом» |
| 6. Проведение обследования автобусных остановочных площадок на предмет доступности для маломобильных групп | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор Жиздринского МПЖКХ |
| 7. Выполнение работ по реконструкции остановочных комплексов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Директор Жиздринского МПЖКХ |
| 8. Установка кнопки вызова в административном здании, расположенном по адресу: г.Жиздра, ул.Садовая дом 16 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Глава администрации городского поселения «Город Жиздра» |
| 9. Оборудование специальной стоянки автотранспорта для инвалидов на парковки у здания Сбербанка, на парковки у здания, расположенного по адресу: г.Жиздра, ул.Садовая дом 16 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор Жиздринского МПЖКХ |
| 10. Участие в проведении мониторинга исполнения установленных законодательством условий доступности для маломобильных групп населения объектов потребительского рынка | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Глава администрации городского поселения «Город Жиздра» |
| 11. Обустройство мест отдыха со скамейками вдоль пешеходных дорожек и тротуаров | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 100 | Директор Жиздринского МПЖКХ |
| 12. Участие в семинарах, совещаниях по инструктированию специалистов | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений |

Приложение №2

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Мероприятия,

реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») по городскому поселению «Город Жиздра»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализа ции |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» «Дорожной карты» города по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года |  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» |  | Заместитель главы администрации городского поселения «Город Жиздра» |  | 2015 год |  | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов |  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | Заместитель главы администрации городского поселения «Город Жиздра» |  | 2016 год |  | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел II.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение обследования действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил (административное здание, расположенное по адресу: г.Жиздра, ул.Садовая, дом 16). |  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | руководители муниципальных учреждений |  | 2016 год по мере проведе ния работ |  | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Внесение изменений в паспорта доступности после проведения ремонтных работ, закупки оборудования в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности, передача сведений в отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Жиздринский район» |  | Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизи-ровать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» |  | руководители муниципальных учреждений |  | 2016-2020 годы по мере проведе ния работ |  | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|  | Информирование жителей, через старших многоквартирных домов о создании условий для маломобильных групп |  |  |  | ООО «Жилсервис», ООО «Твой дом» |  | 2016-2020 годы |  | Информирование населения о создании безбарьерной среды |  |
| 6. | Проведение обследования автобусных остановочных площадок на предмет доступности для маломобильных групп |  | акт обследования |  | Директор Жиздринского МПЖКХ |  | 2016 год |  | Выявление приоритетных объектов создания безбарьерной среды |  |
| 7. | Выполнение работ по реконструкции остановочных комплексов |  | муниципальный контракт |  | Директор Жиздринского МПЖКХ |  | 2020 год |  | Создание объектов безбарьерной среды по транспортному обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 8. | Установка кнопки вызова в административном здании, расположенном по адресу: г.Жиздра, ул.Садовая, дом 16 |  | муниципальная программа «Жиздра- город удобный для жизни» |  | Глава администрации городского поселения «Город Жиздра» |  | 2016 год |  | Повышение доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 9. | Оборудование специальной стоянки автотранспорта для инвалидов на парковки у здания Сбербанка, а парковки у здания, расположенного по адресу: г.Жиздра, ул.Садовая, дом 16 |  | муниципальная программа «Жиздра- город удобный для жизни» |  | Директор Жиздринского МПЖКХ |  | 2016 год |  | Повышение доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 10. | Участие в проведении мониторинга исполнения установленных законодательством условий доступности для маломобильных групп населения объектов потребительского рынка |  | распоряжение администрации городского поселения «Город Жиздра» |  | Глава администрации городского поселения «Город Жиздра» |  | 2016-2020 годы |  | Формирование актуальных сведений об объектах торговли и общественного питания на соответствие их условиям обеспечения доступности для инвалидов |  |
| 11. | Обустройство мест отдыха со скамейками вдоль пешеходных дорожек и тротуаров |  | муниципальная программа «Жиздра- город удобный для жизни» |  | Директор Жиздринского МПЖКХ |  | 2017-2020 годы |  | Создании безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Участие в семинарах, совещаниях по инструктированию специалистов |  | Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» |  | руководители муниципальных учреждений |  | 2016-2020 годы |  | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами |  |