АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД  ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19  марта  2015 года                                                                       	                        № 19

- Об утверждении плана основных мероприятий

- по подготовке к пожароопасному периоду

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения уровня пожарной безопасности в городском поселении « Город Жиздра», администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке  к пожароопасному периоду на  территории городского поселения « Город Жиздра» (Приложение).

- Рекомендовать директору МПЖКХ  муниципального образования «Город Жиздра» Буденкову Г.В. привести в готовность все силы и средства созданной добровольной пожарной дружины,  проводить разъяснительную работу среди работающих о мерах по повышению уровня пожарной безопасности  на территории городского поселения «Город Жиздра».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» Ерохину Т.А.

Глава администрации

городского поселения

«Город Жиздра»                                                 С.В.Сёмочкин

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения «Город Жиздра»

от 19.03.2015 № 19

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации пожаров на территории городского поселения «Город Жиздра» в 2015 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципального образования в 2015 г. | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | до 01.04.2015 |
| 2. | Принять участие в заседании КЧС и ПБ по подготовке к пожароопасному периоду на территории городского поселения «Город Жиздра» | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | Согласно плана, установленного администрацией МР «Жиздринский район» |
| 3. | Провести работы по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог местного значения | Директор Жиздринского МПЖКХ МО «Город Жиздра» | до 15.04.2015 г. |
| 4. | Проводить мониторинг случаев выжигания сухой растительности на территории города Жиздры | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | В течение пожароопасного периода |
| 5. | Обеспечить проведение мероприятий по очистке местности от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов. | Директор Жиздринского МПЖКХ МО «Город Жиздра» | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Утилизировать сухую растительность на территории города Жиздры с использованием технологий, исключающих выжигание. | Директор Жиздринского МПЖКХ МО «Город Жиздра» | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Провести с помощью Жиздринской районной газеты «Искра» и официального сайта в сети интернет пропаганду по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Жиздра» | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | В течение пожароопасного Периода |
| 8. | Разместить на информационном стенде информацию по соблюдению гражданами мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Оборудовать защитными противопожарными полосами (опахивание) по периметру населенного пункта. | Директор Жиздринского МПЖКХ МО «Город Жиздра» | до 01.05.2015 |
| 10. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в быту. | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | Собрания граждан |
| 11. | Ввести (отменить) особый противопожарный режим. | Глава администрации городского поселения «Город Жиздра» | При необходимости |
| 12. | Организовать проверку, ремонт и содержание имеющихся средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников | Директор Жиздринского МПЖКХ МО «Город Жиздра» | ежемесячно |
| 13. | Установить контроль за своевременным окосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории. | Директор Жиздринского МПЖКХ МО «Город Жиздра» | Ежемесячно (в летний период) |
| 14. | Обеспечить привлечение населения для ликвидации пожаров по мере необходимости. | Заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра» | При необходимости |