Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра» за 2014 год

Один из основных приоритетов проводимой в стране бюджетной политики является эффективность бюджетных расходов, внедрение новых методов финансирования, позволяющих обеспечить конечные результаты (количественные и качественные) деятельности каждого учреждения в строгой зависимости от объема выделяемых ему средств. В соответствии с нормами бюджетного законодательства  одно из приоритетных направлений технологий формирования и исполнения бюджета является программное планирование, ориентированное на результат. Именно, программная составляющая бюджета, позволяет соизмерять затраты и результаты, оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество, в части собственных расходов.

Муниципальные программы городского поселения «Город Жиздра» являются важным инструментом эффективного использования средств местного бюджета, позволяющим обеспечить концентрацию ресурсов на ключевых направлениях роста экономики и в ее конкурентоспособных секторах.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Жиздра – город, удобный для жизни», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год в соответствии с постановлением  администрации городского поселения «Город Жиздра» от 13.08.2013. № 08-84 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра», их формирования, реализации и порядке проведения оценки эффективности реализации».

В течение 2014 года на территории городского поселения «Город Жиздра» осуществлялась реализация двух Программ:

- муниципальная программа «Жиздра – город, удобный для жизни» - утверждена Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 31.12.2013 №12-145 « Об утверждении муниципальной программы городского поселения «Город Жиздра» «Жиздра – город, удобный для жизни»;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - утверждена Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 11.03.2013 № 03-27 «Об утверждении программы энергосбережения и энергоэффективности на территории городского поселения «Город Жиздра» (с последующими изменениями и дополнениями).

Общий объем  ассигнований на реализацию муниципальных программ составляет 77973 тыс.рублей, в том числе бюджет городского поселения – 74895,4 тыс.рублей. В 2014 году объем ассигнований за счет всех источников финансирования предусмотрен в размере 28308,4 тыс.рублей, из них местный бюджет   –  27155 тыс.рублей (95,9%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов, характеризующих достижение цели, и показателей результативности и эффективности программных мероприятий с плановыми параметрами.

По итогам отчетного периода освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий по всем источникам финансирования, составило  61,4 % или 17370 тыс.руб.  Фактическое исполнение бюджетных обязательств городского поселения «Город Жиздра» – 66,9% или 18155 тыс.рублей.

Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ  в общих расходах бюджета городского поселения «Город Жиздра» в 2014 году  составила 64,3 %  (Прогноз – 62,3 %).

Результаты реализации муниципальных программ, достигнутых за отчетный период, нижеследующие.

Всего на выполнение мероприятий  муниципальной программы «Жиздра – город, удобный для жизни» предусмотрено в бюджете городского поселения  61956 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 25074 тыс. рублей.  Исполнение бюджета в 2014 году составило 18155 тыс.рублей, что составляет 72,4 % от запланированного объема финансирования

В рамках реализации подпрограммы «Благоустроенный и безопасный город – Жиздра» в 2014 году при плане 16149 тыс. рублей освоено денежных средств в объеме 10015 тыс. рублей, в том числе поступивших из областного бюджета в виде Гранта муниципальному образованию – победителю областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» - 785 тыс.рублей. Освоение составило 62%. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий по приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети,  по озеленению территории города, содержанию городского кладбища, ремонту памятных захоронений, обеспечению санитарной очистки города, содержанию скверов, парков, по обеспечению уличного освещения. В отчетном году закончен капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Жиздра, подготовлен и прошел экспертизу проект по расчистке русла реки Жиздра в черте города. Ведется работа по реализации данного проекта. С целью обновления машинно-тракторного парка Жиздринского МПЖКХ с использование средств межбюджетного трансферта «Гранты муниципальным образованиям – победителям областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» приобретен трактор «Беларусь», оснащенный передним отвалом, щетками и специальной цистерной для полива дорог от пыли, позволяющими более качественно осуществлять содержание дорожной сети. В рамках мероприятий по приведению в нормативное состояние уличной дорожной сети проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Коммунистическая на отрезке 0, 75 км на сумму 3555 тыс. рублей, проведен ямочный ремонт дорожного покрытия на площади 622 кв. метра, проведено  грейдерование 65,2 км дорог, установлено 16 дорожных знаков, подготовлен проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества города Жиздры на 2014 год» в 2014 году при плановом показателе  2843 тыс.рублей освоено денежных средств в объеме 2833 тыс.рублей, освоение 99,6 %. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, направленных на обеспечение условий для полного общедоступного удовлетворения культурных запросов населения города, формирование позитивного мироощущения и пропаганды здорового образа жизни, воспитание духовности и патриотизма, гражданской и творческой активности, сохранения культурного наследия. В течение 2014 года проведено 128 мероприятий, наиболее значимые массовые мероприятия из которых – новогодние утренники, новогодние представления, Парад маскарадных костюмов, карнавальное шествие, «Масленица наша, нет тебя краше!», молодежный фестиваль «Радуга», Вальс Победы», ретро-концерт «Назад в будущее». День молодежи, лазерное шоу, краски «Холли», «День машин по – жиздрински», День города и другие. В соответствии с Соглашением о передаче муниципальному району «Жиздринский район» полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения «Город Жиздра» услугами организаций культуры на 2015 год №7-К/2015 от 31.12.2014. полномочие передано муниципальному району «Жиздринский район». Реализация подпрограммы в 2014 году закончена.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в городе Жиздра» в 2014 году при плановом показателе  6082 тыс.рублей освоено денежных средств в объеме 5307 тыс.рублей, освоение 87,3 %. Указанные средства направлены на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Городской Думы городского поселения «Город Жиздра, администрации  городского поселения «Город Жиздра, профессиональной подготовке, переподготовке и  повышению квалификации, поддержке средства массовой информации, выполнению других обязательств. За отчетный период проведено 12 заседаний Городской Думы городского поселения «Город Жиздра», 4 собрания граждан, 4 публичных слушанья. Принято 49 Решений Городской Думы, издано 169 Постановлений администрации, 140 распоряжений администрации. Принято на личном приеме граждан 37 человек, выдано гражданам 6698 различных справок. Административной комиссией городского поселения «Город Жиздра» рассмотрено 80 административных материалов, вынесено постановлений об административном наказании в виде предупреждения 32, в виде штрафов 37 на сумму 47 тыс.рублей. В рамках работы по выявлению и постановке на учет безхозяйных объектов оформлены права на гидротехническое сооружение «Лесхозовский пруд», памятник партизанам, мемориальный комплекс «Жертвам контрреволюции».

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении «Город Жиздра» проведены мероприятия по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, в сфере образования, культуры и социальной политики и молодёжной политики, физической культуры и спорта,  и по обеспечению общественного порядка. Постоянно проводится предупредительная работа накануне общественно-политических мероприятий по  усилению охраны общественного порядка с целью пресечения противоправных действий, проводятся проверки мест проведения массовых мероприятий на предмет взрывобезопасности объектов. Проведены учения по применению сил и средств  в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  вызванных террористическими актами и минимизации их последствий.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Жиздра» проведена информационная и консультативная поддержка объектов малого и среднего предпринимательства.

На выполнение мероприятий  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривалось 16017 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского поселения «Город Жиздра» – 13764,4 тыс.рублей. В 2014 году в бюджете городского поселения было предусмотрено финансирование мероприятий  программы в сумме 2866,0 тыс.рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялось в рамках подпрограммы «Благоустроенный и безопасный город – Жиздра» и подпрограммы «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в городе Жиздра» муниципальной программы «Жиздра – город, удобный для жизни».

В рамках работы по выявлению и постановке на учет безхозяйных объектов оформлены права на более 19 километров водопроводных сетей, около полутора километров электрических сетей, 3 подземных газопровода низкого давления и 2 газопровода высокого давления.

В отчетном периоде разработаны и утверждены схема  теплоснабжения муниципального образования «Город Жиздра» на период 2014-2029 год, схема водоснабжения и  водоотведения городского поселения «Город Жиздра» на период до 2028 года, проведено обязательное энергетическое обследование администрации городско поселения «Город Жиздра», МКУ «Городской дом культуры», Жиздринского МП ЖКХ.  С целью исполнения мероприятий, направленных на  повышение энергетической эффективности систем  освещения коммунального хозяйства городского поселения «Город Жиздра», произведен ремонт городской системы уличного освещения с применением светодиодных светильников и диммируемого режима работы освещения (муниципальный контракт №2 от 15.11.2013).

Основные целевые  индикаторы и показатели, утвержденные   муниципальными программами, в 2014 году выполнены.  На результаты реализации муниципальных программ в 2014 году оказало влияние сокращение финансирования планируемых мероприятий.  Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период. Так, реализация ряда затратных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, таких как паспортизация автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним, укладка тротуарной плитки по отдельным объектам, приобретение камер наружного наблюдения перенесена на 2015 и последующие годы. Указанный фактор риска не окажет существенного влияния на достижение ожидаемых результатов муниципальных программ в целом, если их влияние будет ограничено 2014 годом. В то же время сохранение влияния макроэкономических и финансовых факторов в дальнейшем может привести к невыполнению объемов работ. Ухудшение макроэкономических прогнозов и снижение доходной базы бюджета городского поселения «Город Жиздра» повышают риски недофинансирования мероприятий муниципальных программ. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы приведены в таблице:

Таблица 1

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование индикатора (показателя) муниципальной программы | значение индикатора (показателя) |  | Критерий «Степень дости-жения целей и решения задач» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановое | фактическое |  |
| Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Жиздра – город, удобный для жизни» | Х | Х | 100 (104,8) |
| Подпрограмма «Благоустроенный и безопасный город - Жиздра» | Х | Х | 100 (102,2) |
| доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, % | 31,5 | 33,9 | 100 |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального и текущего ремонта, км | 2,1 | 0,75 | 35,7 |
| доля дорог на которые проведена паспортизация | 10 | 0 | 0 |
| количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий, относительный показатель, ед | 1 | 4 | 100 |
| площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним, тыс.кв.м | 2,4 | 0 | 0 |
| количество уложенной тротуарной плитки, кв.м | 1798,7 | 108 | 6,0 |
| благоустройство колодцев, шт | 6 | 16 | 100 |
| опиловка угрожающих деревьев, шт | 50 | 23 | 46,0 |
| количество посаженных деревьев кустарников, цветов, тыс шт. | 10 | 5,8 | 58,0 |
| Подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества города Жиздры» | Х | Х | 100 (100,5) |
| посещаемость населением проводимых культурно – досуговых мероприятий,% | 52,7 | 97,5 | 100 |
| увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, чел. | +30 | +8 | 26,7 |
| количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, шт | 140 | 128 | 91,4 |
| доля культурно – досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий, % | 86 | 77 | 89,5 |
| доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, % | 40 | 44 | 110,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в городе Жиздра» | Х | Х | 100,0 |
| доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100,0 |
| доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, % | 100 | 100 | 100,0 |
| доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | - | - | 100,0 |
| доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, % | - | - | 100,0 |
| доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет, % | - | - | 100,0 |
| число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 1 | 1 | 100,0 |
| доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 100 | 100 | 100,0 |
| доля нормативно-правовых актов муниципального образования, опубликованных в средствах массовой информации, сети «Интернет» | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении «Город Жиздра» | Х | Х | 100 (128,8) |
| количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий профилактики экстремизма, ед | 40 | 86 | 100,0 |
| количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | - | - | 100,0 |
| количество национальных этнокультурных объединений в городе | - | - | 100,0 |
| количество вступивших в законную силу приговоров и постановлений (приговоров) о совершении правонарушений террористической и экстремистской направленности | - | - | 100,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Жиздра» | Х | Х | 100 (100,5) |
| количество действующих малых и средних предприятий и организаций | 138 | 140 | 100 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 25 | 25 | 100,0 |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | 5 | 5 | 100,0 |
| Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Х | Х | 100 (111,4) |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского поселения «Город Жиздра», % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского поселения «Город Жиздра», % | 80 | 80 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории городского поселения «Город Жиздра»,% | 80 | 80 | 100 |
| Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт | 0 | 0 | 100 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 1 | 1,8 | 100 |
| Загрузка котельных, расположенных на территории городского поселения «Город Жиздра», % от располагаемой мощности | 42,7 | 42,7 | 100 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 20 | 20 | 100 |
| Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ» | Х | Х | 100 |

Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальных программ характеризуется критерием - «Степень реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)».  Данный критерий по итогам 2014 года сложился на невысоком уровне – 60,5, что характеризует тот факт, что значительная часть мероприятий не выполнена.  В разрезе муниципальных программ наблюдается следующая картина.

Муниципальная программа «Жиздра – город, удобный для жизни»

Критерий степени реализации контрольных мероприятий – 62,1. По причине недофинансирования мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования не удалось достигнуть запланированных показателей по приведению в соответствие нормативным требованиями  дорог города, не проведена паспортизация автомобильных дорог. По аналогичной причине ремонт дворовых территорий в течении отчетного года не производился, проблемой остается спиливание аварийных деревьев. Не исполнены в полном объеме плановые мероприятия увеличения количественных показателей культурно-досуговых мероприятий.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Критерий степени реализации – 55,6. Контрольное мероприятие -  оснащение котельной ГБУЗ КО «ЦРБ Жиздринского района» приборами учета  отпускаемой тепловой энергии за счет иных источников – не выполнено по причине недофинасирования областного бюджета. Обучение работников  в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности не производилось. Энергосервисные договоры в течении 2014 года не заключались.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки приведен в таблице:

Таблица 2

Оценка степени реализации контрольных мероприятий

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

| Наименование контрольного мероприятия, включенного в муниципальную программу | Показатель достижения ожидаемого результата контрольного мероприятия |
| --- | --- |
| Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы «Жиздра – город, удобный для жизни» | 62,1 |
| Подпрограмма «Благоустроенный и безопасный город- Жиздра» | 12,5 |
| Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, км | 0 |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального и текущего ремонта, км | 0 |
| Увеличение доли дорог, на которые проведена паспортизация | 0 |
| Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий, ед | 0 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним, тыс.кв.м | 0 |
| Количество уложенной тротуарной плитки, кв.м | 0 |
| Благоустройство колодцев, шт | 1 |
| Опиловка угрожающих деревьев, шт | 0 |
| Количество посаженных деревьев кустарников, цветов, тыс. шт. | 0 |
| Подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества города Жиздры» | 40,0 |
| Увеличение посещаемости населением проводимых культурно – досуговых мероприятий,% | 1 |
| Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, чел. | 0 |
| Увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий, шт | 0 |
| Увеличение доли культурно – досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий, % | 0 |
| Увеличение доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, % | 1 |
| Подпрограмма «Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в городе Жиздра» | 100,0 |
| Увеличение доли должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 1 |
| Увеличение доли муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, % | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, % | 1 |
| Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет, % | 1 |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 1 |
| Доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 1 |
| Доля нормативно-правовых актов муниципального образования, опубликованных в средствах массовой информации, сети «Интернет» | 1 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении «Город Жиздра» | 100,0 |
| Количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий профилактики экстремизма, ед | 1 |
| Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 1 |
| Количество национальных этнокультурных объединений в городе | 1 |
| Количество вступивших в законную силу приговоров и постановлений (приговоров) о совершении правонарушений террористической и экстремистской направленности | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Жиздра» | 100,0 |
| Увеличение количества действующих малых и средних предприятий и организаций | 1 |
| Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 1 |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | 1 |
| Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 55,6 |
| Вывод из эксплуатации котельной, имеющей избыточные мощности (котельная ПУ №30) и ввод в эксплуатацию теплового шкафа DIOS H 200, ед | 1 |
| Оснащение котельных приборами учета отпускаемой тепловой энергии | 0 |
| Проведение капитальных ремонтов водопроводных сетей и сооружений | 0 |
| Оснащение организаций и предприятий города, квартир жилых домов и частных домовладений индивидуальными приборами учета электроэнергии холодного водоснабжения, природного газа | 1 |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 1 |
| Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Жиздра» на период 2014-2029 год, схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Жиздра» на период до 2028 года | 1 |
| Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | 0 |
| Проведение обязательного энергетического обследования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения «Город Жиздра» | 1 |
| Заключение энергосервисных договоров, повышение энергетической эффективности систем освещения коммунального хозяйства городского поселения «Город Жиздра» | 0 |
| Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальных программ | 60,5 |

Проведенный выше анализ по реализации муниципальных программ за 2014 год свидетельствует, что освоение выделенных средств, в целом по муниципальным программа (критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств бюджета») сложился в размере 65 %. Данный показатель демонстрирует не высокую степень оценки соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ   за 2014 год – 75,2 %, что свидетельствует о том, что уровень эффективности реализации муниципальных программ неудовлетворительный. По муниципальной программе «Жиздра – город, удобный для жизни» - 78,2 %, по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 60,2 %.

Предложения по дальнейшей реализации

В целях повышения эффективности реализации  муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра» предлагается:

1. Продолжить реализацию муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра».

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями федеральных законов, законов Калужской области, нормативных правовых актов муниципального района «Жиздринский район» с целью получения межбюджетных трансфертов.

3. Включая в муниципальные  программы деятельность государственных организаций Калужской области, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, отраженных в программах иными источниками финансирования, своевременно запрашивать и вносить соответствующие изменения по вопросам планирования и освоения средств.

4. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ. Одновременно исключить возможность финансирования нескольких бюджетополучателей в рамках одного основного мероприятия, поскольку это ведет, в том числе, к размыванию ответственности за выполнение основного мероприятия.

5. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач муниципальных программ.